ХРОНОГРАМА

за нови избори за кметове на кметства на 11 март 2012 г.

| № | Основни процедури, събития и действия | Основание от ИК | Време (дни/часове) спрямо изборния ден | Срок до дата (вкл.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Президентът на републиката насрочва нови избори за кметове на кметства | Чл. 281, т. 1 Чл. 10, ал. 3 |  | Укази № 234, 235, 236, 237, 238 и 239 от 24.11.2011 г. |
| 2. | ЦИК определя реда за проверка на подписки за участие на независими кандидати и възлага изпълнението на ГД “ГРАО” в МРРБ | Чл. 26, ал.1, т. 30 | - 90 дни | 11.12.2011 г. |
| 3. | ЦИК определя реда за проверка на списъците с имената, ЕГН и подписите на избирателите, подкрепящи регистрацията на партиите, както и реда за проверка на кандидатските листи, и възлага изпълнението на ГД “ГРАО” в МРРБ | Чл. 26, ал.1, т. 31 | - 90 дни | 11.12.2011 г. |
| 4. | Партиите представят в ЦИК заявление за регистрация/заявление за участие в изборите за кметове на кметства Решение № 1496-МИ от 17.11.2011 г. | Чл. 285 във връзка с чл. 89, ал. 1 | - 75 дни | 26.12.2011 г. |
| 5. | ЦИК регистрира/допуска партиите за участие в изборите за кметове на кметства | Чл. 89, ал. 1 | - 75 дни | 26.12.2011 г. |
| 6. | ГД “ГРАО” в МРРБ извършва проверка на списъците, представени от новорегистриращите се партии по чл. 285, ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК за участие в изборите за кметове на кметства | Чл. 90, ал. 4 | - 72 дни | 29.12.2011 г. |
| 7. | Коалициите от партии представят в ЦИК заявление за регистрация/заявление за участие в изборите за кметове на кметства | Чл. 285 във връзка с чл. 91, ал. 2 | -65 дни | 05.01.2012 г. |
| 8. | ЦИК незабавно регистрира/допуска до участие партия за участие в изборите за кметове на кметства в случаите, когато отказът за регистрация/за участие по чл. 90, ал. 2 от ИК е отменен от ВАС | Чл. 284 във връзка с чл. 90, ал. 3 | - 65 дни | 05.01.2012 г. |
| 9. | ЦИК регистрира/допуска коалициите от партии за участие в изборите за кметове на кметства | Чл. 285 във връзка с чл. 91, ал. 2 | - 65 дни | 05.01.2012 г. |
| 10. | ЦИК с решение извършва промени в състава на регистрираните и допуснати до участие коалиции от партии за изборите за кметове на кметства | Чл. 285, ал. 3 във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 3 | - 65 дни | 05.01.2012 г. |
| 11. | ЦИК изпраща на ОИК списък на регистрираните и допуснати до участие партии и коалиции от партии, както и информация за извършените промени в състава на коалициите от партии незабавно след приключване на регистрацията в изборите за кметове на кметства | Чл. 284 във връзка с чл. 93 | - 64 дни | 06.01.2012 г. |
| 12. | ЦИК определя структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции | Чл. 26, ал. 1, т. 14 и 15 | - 60 дни | 10.01.2012 г. |
| 13. | Кметовете на общини образуват със заповед избирателните секции на територията на общината и утвърждават тяхната номерация и адрес. Заповедта на кмета се обявява публично | Чл. 71, ал. 2 и 3 | - 55 дни | 15.01.2012 г. |
| 14. | ЦИК утвърждава образците на указателните табели и табла, както и образците на отличителните знаци на застъпниците | Чл. 26, ал. 1, т. 38 | - 55 дни | 15.01.2012 г. |
| 15. | ГД “Изпълнение на наказанията” в Министерството на правосъдието предоставя на ГД “ГРАО” в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци | Чл. 46, ал. 2 | - 55 дни | 15.01.2012 г. |
| 16. | Кметовете на общини определят местата за обявяване на избирателните списъци и уведомяват ОИК | Чл. 54, ал. 3 | - 55 дни | 15.01.2012 г. |
| 17. | Партиите и коалициите от партии могат да подадат заявление за заличаване от състава на коалицията наименованието на партия, която я е напуснала, за изборите за кметове на кметства | Чл. 284 във връзка с чл. 92, ал. 4 | - 55 дни | 15.01.2012 г. |
| 18. | ЦИК заличава от наименованието на коалицията от партии партиите, които са напуснали състава й, и отбелязва в регистъра промените в наименованието й в изборите за кметове на кметства | Чл. 92, ал. 4 и 5 Чл. 284 | - 55 дни | 15.01.2012 г. |
| 19. | Партия, включена в състава на коалиция от партии, която след регистрацията на коалицията от партии напусне състава й, може да участва на изборите за кметове на кметства самостоятелно, ако се регистрира в ОИК | Чл. 284 във връзка с чл. 92, ал. 6 | - 55 дни | 15.01.2012 г. |
| 20. | Партиите и коалициите от партии, регистрирани/допуснати до участие в ЦИК, както и образуваните местни коалиции от партии, които ще участват в изборите за кметове на кметства се регистрират в ОИК | Чл. 285, ал. 5 във връзка с чл. 94, ал. 1, чл. 95, ал. 1 | - 55 дни | 15.01.2012 г. |
| 21. | Инициативните комитети представят в ОИК заявление за регистрация, подписано от всички членове на инициативния комитет, за участие в изборите за кметове на кметства | Чл. 284 във връзка с чл. 97, ал. 5, т. 3 | - 55 дни | 15.01.2012 г. |
| 22. | Кметовете на общини изпращат на ГД “ГРАО” в МРРБ списък с адресите на избирателните секции и уведомяват ОИК | Чл. 71, ал. 4 | - 53 дни | 17.01.2012 г. |
| 23. | ЦИК определя условията и реда за участие на наблюдатели | Чл. 26, ал. 1, т. 26 | - 50 дни | 20.01.2012 г. |
| 24. | Кметовете на общини, съответно кметовете на кметства и кметски наместници обявяват част І на избирателните списъци. Избирателните списъци – част І се публикуват на интернет страницата на съответната община | Чл. 54, ал. 1 и 4 | - 40 дни | 30.01.2012 г. |
| 25. | Гражданин на друга държава-членка на ЕС, който желае да бъде вписан в избирателния списък за изборите за кметове на кметства и не е бил вписан в избирателните списъци – част ІІ, в изборите на 23 октомври 2011 г., представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място. Вписаните в избирателните списъци – част ІІ, подават нова декларация само при промяна на някои от декларираните обстоятелства | Чл. 63, ал. 1 и ал. 2 | - 40 дни | 30.01.2012 г. |
| 26. | Доставчиците на медийни услуги, с изключение на електронните медии, обявяват условията и цените на предоставените от тях услуги на интернет страниците си. Тези условия и цени се изпращат незабавно на Сметната палата и на ЦИК | Чл. 138 | - 40 дни | 30.01.2012 г. |
| 27. | Електронните медии, с изключение на БНТ, БНР и техните регионални центрове определят и обявяват на интернет страницата си условията, реда и тарифите за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети и ги изпращат на Сметната палата. Електронните медии с национален обхват предоставят тези условия, ред и тарифи на ЦИК. Електронните медии с регионален и местен обхват предоставят тези условия, ред и тарифи на ОИК | Чл. 148, ал. 2 и 3 | - 40 дни | 30.01.2012 г. |
| 28. | Кметовете на общини предават на ГД “ГРАО” в МРРБ данни за автоматизирано отпечатване на избирателните списъци за изборите за кметове на кметства – част ІІ | Чл. 52, ал. 5 | - 35 дни | 04.02.2012 г. |
| 29. | Инициативният комитет предава на ОИК подписката за издигане на независим кандидат за кмет. ОИК предава незабавно подписката на териториалното звено на ГД „ГРАО” в МРРБ за проверка | Чл. 284 във връзка с чл. 125, ал. 4 | - 32 дни | 07.02.2012 г. |
| 30. | ОИК регистрира кандидатите за кметове на кметства | Чл. 284 във връзка с чл. 126, ал. 3 | - 32 дни | 07.02.2012 г. |
| 31. | ОИК определя чрез жребий поредните номера на партиите, коалициите от партии и независимите кандидати в бюлетините и обявява резултатите от жребия | Чл. 33, ал. 1, т. 9 Чл. 173, ал. 1 | - 31 дни | 08.02.2012 г. |
| 32. | ОИК чрез жребий определя реда за представяне на кандидатите в различните форми на предизборната кампания по регионалните радио- и телевизионни центрове и обявява определения от жребия ред | Чл. 146, ал. 3 | - 31 дни | 08.02.2012 г. |
| 33. | Кметовете на общини представят на ОИК предложенията за състав на секционните избирателни комисии в случаите, когато е постигнато съгласие между участниците в консултациите | Чл. 34, ал. 6 и 7 | - 30 дни | 09.02.2012 г. |
| 34. | Кметовете на общини изпращат на ОИК предложенията на партиите и коалициите от партии за състав на секционните избирателни комисии в случаите, когато не е постигнато съгласие между участниците в консултациите | Чл. 34, ал. 5 | - 30 дни | 09.02.2012 г. |
| 35. | ОИК с решение формира единните номера на избирателните секции в общината съобразно единната номерация на секциите, определена с решение на ЦИК | Чл. 71, ал. 6 | - 30 дни | 09.02.2012 г. |
| 36. | Избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, заявяват желанието си чрез заявление по образец до общинската администрация по постоянен или настоящ адрес | Чл. 176, ал. 1 | - 30 дни | 09.02.2012 г. |
| 37. | Откриване на предизборната кампания | Чл. 128 | - 30 дни | От 10.02.2012 г. |
| 38. | ГД “ГРАО” в МРРБ извършва проверка на подписките за независими кандидати за кметове на кметства, предадени от ОИК | Чл. 125, ал. 4 | - 29 дни | 10.02.2012 г. |
| 39. | ОИК установява резултата от подписката на независимите кандидати за кметове на кметства | Чл. 125, ал. 5 | - 29 дни | 10.02.2012 г. |
| 40. | ЦИК определя размера и вида на таблото, което се поставя пред изборното помещение | Чл. 190, ал. 4 | - 25 дни | 14.02.2012 г. |
| 41. | ОИК назначава СИК, включително и подвижните секционни избирателни комисии | Чл. 34, ал. 1 | - 25 дни | 14.02.2012 г. |
| 42. | Кметовете на общини, съответно кметовете на кметства и кметски наместници обявяват част ІІ на избирателните списъци. Избирателните списъци – част ІІ се публикуват на интернет страницата на съответната община | Чл. 284 във връзка с чл. 54, ал. 2 и 4 | - 25 дни | 14.02.2012 г. |
| 43. | Партията или коалицията от партии при отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидата за кмет на кметство, при смърт или изпадане в трайна невъзможност на кандидата й да участва в изборите може да предложи за регистриране друг кандидат | Чл. 284 във връзка с чл. 127, ал. 4 и 5 | - 20 дни | 19.02.2012 г. |
| 44. | Бюлетините за избор на кметове на кметства започват да се отпечатват не по-рано от 18 дни преди изборния ден | Чл. 173, ал. 4 | - 18 дни | От 22.02.2012 г. |
| 45. | ГД “Изпълнение на наказанията” към Министерството на правосъдието предоставя на ГД “ГРАО” в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, за автоматизирано заличаване от избирателните списъци (повторно) | Чл. 46, ал. 2 | - 15 дни | 24.02.2012 г. |
| 46. | Краен срок за подаване на заявления и вписване на избирател в списъците по настоящ адрес, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места | Чл. 53, ал. 1 | - 14 дни | 25.02.2012 г. |
| 47. | Общинските администрации по настоящ адрес предават на ГД “ГРАО” в МРРБ информация за подадените искания за гласуване по настоящ адрес за автоматизирано включване на избирателя в избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес | Чл. 53, ал. 3 | - 12 дни | 27.02.2012 г. |
| 48. | Избирателите подават до кмета на общината/кметството заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци | Чл. 50, ал. 2 | - 7 дни | 03.03.2012 г. |
| 49. | ЦИК издава разрешения за провеждане на социологически проучвания в изборния ден | Чл. 137, ал. 1 | - 7 дни | 03.03.2012 г. |
| 50. | ОИК оповестява по подходящ начин чрез средствата за масова информация мерките, позволяващи на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението да гласуват | Чл. 175, ал. 1 | - 7 дни | 03.03.2012 г. |
| 51. | Край на предизборната агитация (кампания) | Чл. 133, ал. 5 | - 24 часа преди изборния ден | До 24,00 ч. на 09.03.2012 г. |
| 52. | Забрана за огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите под каквато и да е форма | Чл. 136 | - 24 часа преди изборния ден | От 00,00 ч. на 10.03.2012 г. до 20,00 ч. на 11.03.2012 г. |
| 53. | ОИК регистрира застъпниците на кандидатите за кметове на кметства и им издава удостоверения | Чл. 33, ал. 1, т. 19 |  | 11.03.2012 г. |
| 54. | ИЗБОРЕН ДЕН |  |  | 11.03.2012 г. |
| 55. | ОИК обявява края на изборния ден след приключване на гласуването не по-късно от 20,00 часа на 11 март 2012 г. | Чл. 33, ал. 1, т. 20 |  | 11.03.2012 г. |
| 56. | Оповестяване на резултати от социологически проучвания | Чл. 137, ал. 3 | След 19,00 ч. на 11.03.2012 г. | 11.03.2012 г. |
| 57. | СИК предава протоколите за резултатите от гласуването за кметове на кметства на ОИК | Чл. 36, ал. 1, т. 4 | + 24 часа от приключване на гласуването | 12.03.2012 г. |
| 58. | СИК предава останалите книжа и материали на общинската администрация | Чл. 36, ал. 1, т. 5 | + 24 часа от приключване на гласуването | 12.03.2012 г. |
| 59. | ОИК установява и обявява резултатите от гласуването и издава удостоверения на избраните кметове на кметства | Чл. 33, ал. 1, т. 21 | + 48 часа след приключване на гласуването | 13.03.2012 г. |
| 60. | ОИК предава в ЦИК документите съгласно изискванията на чл. 250, ал. 1 от ИК за изборите за кметове на кметства | Чл. 250, ал. 1 | + 48 часа след получаване на протоколите на СИК |  |
| 61. | ОИК насрочва втори тур за кмет, когато няма избран кандидат | Чл. 33, ал. 1, т. 23 | до 48 часа от обявяване на изборния ден за приключен | 13.03.2012 г. |
| 62. | Партиите, коалициите от партии и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали. При неизпълнение на задължението по чл. 134, ал. 9 от ИК се налага глоба от 1000 до 5000 лв. (чл. 298, ал.1 от ИК) | Чл. 134, ал. 9 | + 3 дни след изборния ден |  |
| 63. | ЦИК публикува на интернет страницата си резултатите от гласуването по избирателни секции | Чл. 26, ал.1, т. 33 |  |  |
| 64. | Кандидатът за кмет, допуснат до участие до втори тур, може да се откаже от участие в срок до 24 часа от обявяване на резултатите от първия тур | Чл. 246, ал. 8 |  |  |
| 65. | Произвеждане на втори тур на изборите за кмет | Чл. 246, ал. 4 | + 7 дни | 18.03.2012 г. |
| 66. | ОИК предава на общинската администрация останалите книжа и материали от изборите | § 5, т. 13 ДР | + 7 дни от обявяване на резултатите |  |