ХРОНОГРАМА

за нов избор за кмет на кметство на 7 октомври 2012 г.

| № | Основни процедури, събития и действия | Основание от ИК | Време (дни/часове) спрямо изборния ден | Срок до дата (вкл.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Президентът на републиката насрочва нов избор за кмет на кметство | Чл. 281, т. 5 |  | Указ № 184 от 10.05.2012 г. |
| 2. | ЦИК утвърждава образците на изборните книжа за избора за кмет на кметство | Чл. 12, ал. 2 | - 3 дни от насрочването на избора (ДВ, бр. 39 от 22.05.2012 г.) | 25.05.2012 г. |
| 3. | ЦИК определя реда за проверка на подписки за участие на независими кандидати и възлага изпълнението на ГД “ГРАО” в МРРБ | Чл. 26, ал.1, т. 30 | - 90 дни | 8.07.2012 г. |
| 4. | ЦИК определя реда за проверка на списъците с имената, ЕГН и подписите на избирателите, подкрепящи регистрацията на партиите, както и реда за проверка на кандидатските листи, и възлага изпълнението на ГД “ГРАО” в МРРБ | Чл. 26, ал.1, т. 31 | - 90 дни | 8.07.2012 г. |
| 5. | Партиите представят в ЦИК заявление за регистрация/заявление за участие в избора за кмет на кметство Решение № 1496-МИ от 17.11.2011 г. | Чл. 89, ал. 1 Чл. 285 | - 75 дни | 23.07.2012 г. |
| 6. | ЦИК регистрира/допуска партиите за участие в избора за кмет на кметство | Чл. 89, ал. 1 | - 75 дни | 23.07.2012 г. |
| 7. | ГД “ГРАО” в МРРБ извършва проверка на списъците, представени от новорегистриращите се партии по чл. 285, ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК за участие в избора за кмет на кметство | Чл. 90, ал. 4 | - 72 дни | 26.07.2012 г. |
| 8. | Коалициите от партии представят в ЦИК заявление за регистрация/заявление за участие в избора за кмет на кметство | Чл. 91, ал. 2 Чл. 285 | -65 дни | 2.08.2012 г. |
| 9. | ЦИК незабавно регистрира/допуска до участие партия за участие в избора за кмет на кметство в случаите, когато отказът за регистрация/за участие по чл. 90, ал. 2 от ИК е отменен от ВАС | Чл. 90, ал. 3 Чл. 284 | - 65 дни | 2.08.2012 г. |
| 10. | ЦИК регистрира/допуска коалициите от партии за участие в избора за кмет на кметство | Чл. 91, ал. 2 Чл. 285 | - 65 дни | 2.08.2012 г. |
| 11. | ЦИК с решение извършва промени в състава на регистрираните и допуснати до участие коалиции от партии за избора за кмет на кметство | Чл. 92, ал. 1, 2 и 3 Чл. 285, ал. 3 | - 65 дни | 2.08.2012 г. |
| 12. | ЦИК изпраща на ОИК списък на регистрираните и допуснати до участие партии и коалиции от партии, както и информация за извършените промени в състава на коалициите от партии незабавно след приключване на регистрацията в избора за кмет на кметство | Чл. 93 Чл. 284 | - 64 дни | 3.08.2012 г. |
| 13. | ЦИК определя структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции | Чл. 26, ал. 1, т. 14 и 15 | - 60 дни | 7.08.2012 г. |
| 14. | Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината и утвърждават тяхната номерация и адрес. Заповедта на кмета се обявява публично | Чл. 71, ал. 2 и 3 | - 55 дни | 12.08.2012 г. |
| 15. | ЦИК може да извърши поправка в изборните книжа при констатирани непълноти или технически грешки и ги обнародва в ДВ | Чл. 12, ал. 3 | - 55 дни | 12.08. 2012 г. (10.08.2012 г. в ДВ) |
| 16. | ЦИК утвърждава образците на указателните табели и табла, както и образците на отличителните знаци на застъпниците | Чл. 26, ал. 1, т. 38 | - 55 дни | 12.08.2012 г. |
| 17. | ГД “Изпълнение на наказанията” в Министерството на правосъдието предоставя на ГД “ГРАО” в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци | Чл. 46, ал. 2 | - 55 дни | 12.08.2012 г. |
| 18. | Кметът на общината определя местата за обявяване на избирателните списъци и уведомява ОИК | Чл. 54, ал. 3 | - 55 дни | 12.08.2012 г. |
| 19. | Партиите и коалициите от партии могат да подадат заявление за заличаване от състава на коалицията наименованието на партия, която я е напуснала, за избора за кмет на кметство | Чл. 92, ал. 4 Чл. 284 | - 55 дни | 12.08.2012 г. |
| 20. | ЦИК заличава от наименованието на коалицията от партии партиите, които са напуснали състава й, и отбелязва в регистъра промените в наименованието й в избора за кмет на кметство | Чл. 92, ал. 4 и 5 Чл. 284 | - 55 дни | 12.08.2012 г. |
| 21. | Партия, включена в състава на коалиция от партии, която след регистрацията на коалицията от партии напусне състава й, може да участва на избора за кмет на кметство самостоятелно, ако се регистрира в ОИК | Чл. 92, ал. 6 Чл. 284 | - 55 дни | 12.08.2012 г. |
| 22. | Партиите и коалициите от партии, регистрирани/допуснати до участие в ЦИК, както и образуваните местни коалиции от партии, които ще участват в избора за кмет на кметство се регистрират в ОИК | Чл. 94, ал. 1 Чл. 95, ал. 1 Чл. 285, ал. 5 | - 55 дни | 12.08.2012 г. |
| 23. | Инициативните комитети представят в ОИК заявление за регистрация, подписано от всички членове на инициативния комитет, за участие в избора за кмет на кметство | Чл. 97, ал. 5, т. 3 Чл. 284 | - 55 дни | 12.08.2012 г. |
| 24. | Кметът на общината изпраща на ГД “ГРАО” в МРРБ списък с адресите на избирателните секции и уведомява ОИК | Чл. 71, ал. 4 | - 53 дни | 14.08.2012 г. |
| 25. | ЦИК определя условията и реда за участие на наблюдатели | Чл. 26, ал. 1, т. 26 | - 50 дни | 17.08.2012 г. |
| 26. | Кметът на общината, съответно кметът на кметството обявяват част І на избирателните списъци. Избирателните списъци – част І се публикуват на интернет страницата на съответната община | Чл. 54, ал. 1 и 4 | - 40 дни | 27.08.2012 г. |
| 27. | Гражданин на друга държава-членка на ЕС, който желае да бъде вписан в избирателния списък за избора за кмет на кметство и не е бил вписан в избирателните списъци – част ІІ, в изборите на 23 октомври 2011 г., представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място. Вписаните в избирателните списъци – част ІІ, подават нова декларация само при промяна на някои от декларираните обстоятелства | Чл. 63, ал. 1 и ал. 2 | - 40 дни | 27.08.2012 г. |
| 28. | Доставчиците на медийни услуги, с изключение на електронните медии, обявяват условията и цените на предоставените от тях услуги на интернет страниците си. Тези условия и цени се изпращат незабавно на Сметната палата и на ЦИК | Чл. 138 | - 40 дни | 27.08.2012 г. |
| 29. | Електронните медии, с изключение на БНТ, БНР и техните регионални центрове определят и обявяват на интернет страницата си условията, реда и тарифите за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети и ги изпращат на Сметната палата. Електронните медии с национален обхват предоставят тези условия, ред и тарифи на ЦИК. Електронните медии с регионален и местен обхват предоставят тези условия, ред и тарифи на ОИК | Чл. 148, ал. 2 и 3 | - 40 дни | 27.08.2012 г. |
| 30. | Кметът на общината предава на ГД “ГРАО” в МРРБ данни за автоматизирано отпечатване на избирателните списъци за избора за кмет на кметство – част ІІ | Чл. 52, ал. 5 | - 35 дни | 1.09.2012 г. |
| 31. | Инициативният комитет предава на ОИК подписката за издигане на независим кандидат за кмет. ОИК предава незабавно подписката на териториалното звено на ГД „ГРАО” в МРРБ за проверка | Чл. 125, ал. 4 Чл. 284 | - 32 дни | 4.09.2012 г. |
| 32. | ОИК регистрира кандидатите за кмет на кметство | Чл. 126, ал. 3 Чл. 284 | - 32 дни | 4.09.2012 г. |
| 33. | ОИК изпраща на ЦИК за проверка списък с данни за регистрираните кандидати за кмет на кметство | Чл. 122 | - 32 дни | 4.09.2012 г. |
| 34. | ОИК определя чрез жребий поредните номера на партиите, коалициите от партии и независимите кандидати в бюлетината и обявява резултатите от жребия | Чл. 33, ал. 1, т. 9 Чл. 173, ал. 1 | - 31 дни | 5.09.2012 г. |
| 35. | ОИК чрез жребий определя реда за представяне на кандидатите в различните форми на предизборната кампания по регионалните радио- и телевизионни центрове и обявява определения от жребия ред | Чл. 146, ал. 3 | - 31 дни | 5.09.2012 г. |
| 36. | Кметът на общината представя на ОИК предложенията за състав на секционните избирателни комисии в случаите, когато е постигнато съгласие между участниците в консултациите | Чл. 34, ал. 6 и 7 | - 30 дни | 6.09.2012 г. |
| 37. | Кметът на общината изпраща на ОИК предложенията на партиите и коалициите от партии за състав на секционните избирателни комисии в случаите, когато не е постигнато съгласие между участниците в консултациите | Чл. 34, ал. 5 | - 30 дни | 6.09.2012 г. |
| 38. | ОИК с решение формира единните номера на избирателните секции в общината съобразно единната номерация на секциите, определена с решение на ЦИК | Чл. 71, ал. 6 | - 30 дни | 6.09.2012 г. |
| 39. | Избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, заявяват желанието си чрез заявление по образец до общинската администрация по постоянен или настоящ адрес | Чл. 176, ал. 1 | - 30 дни | 6.09.2012 г. |
| 40. | Откриване на предизборната кампания | Чл. 128 | - 30 дни | От 7.09.2012 г. |
| 41. | ГД “ГРАО” в МРРБ извършва проверка на подписките за независими кандидати за кмет на кметство, предадени от ОИК | Чл. 125, ал. 4 | - 29 дни | 7.09.2012 г. |
| 42. | ОИК установява резултата от подписката на независимите кандидати за кмет на кметство | Чл. 125, ал. 5 | - 29 дни | 7.09.2012 г. |
| 43. | ЦИК определя размера и вида на таблото, което се поставя пред изборното помещение | Чл. 190, ал. 4 | - 25 дни | 11.09.2012 г. |
| 44. | ОИК назначава СИК, включително и подвижните секционни избирателни комисии | Чл. 34, ал. 1 | - 25 дни | 11.09.2012 г. |
| 45. | Кметът на общината, съответно кметът на кметството обявяват част ІІ на избирателните списъци. Избирателните списъци – част ІІ се публикуват на интернет страницата на съответната община | Чл. 54, ал. 2 и 4 Чл. 284 | - 25 дни | 11.09.2012 г. |
| 46. | Партията или коалицията от партии при отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидата за кмет на кметство, при смърт или изпадане в трайна невъзможност на кандидата й да участва в избора може да предложи за регистриране друг кандидат | Чл. 127, ал. 4 и 5 Чл. 284 | - 20 дни | 16.09.2012 г. |
| 47. | Бюлетината за избор на кмет на кметство започва да се отпечатва не по-рано от 18 дни преди изборния ден | Чл. 173, ал. 4 | - 18 дни | От 19.09.2012 г. |
| 48. | ГД “Изпълнение на наказанията” към Министерството на правосъдието предоставя на ГД “ГРАО” в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, за автоматизирано заличаване от избирателните списъци (повторно) | Чл. 46, ал. 2 | - 15 дни | 21.09.2012 г. |
| 49. | Краен срок за подаване на заявления и вписване на избирател в списъка по настоящ адрес, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места | Чл. 53, ал. 1 | - 14 дни | 22.09.2012 г. |
| 50. | Общинските администрации по настоящ адрес предават на ГД “ГРАО” в МРРБ информация за подадените искания за гласуване по настоящ адрес за автоматизирано включване на избирателя в избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес | Чл. 53, ал. 3 | - 12 дни | 24.09.2012 г. |
| 51. | Избирателите подават до кмета на общината/кметството заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци | Чл. 50, ал. 2 | - 7 дни | 29.09.2012 г. |
| 52. | ЦИК издава разрешения за провеждане на социологически проучвания в изборния ден | Чл. 137, ал. 1 | - 7 дни | 29.09.2012 г. |
| 53. | ОИК оповестява по подходящ начин чрез средствата за масова информация мерките, позволяващи на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението да гласуват | Чл. 175, ал. 1 | - 7 дни | 29.09.2012 г. |
| 54. | Край на предизборната агитация (кампания) | Чл. 133, ал. 5 | - 24 часа преди изборния ден | До 24,00 ч. на 5.10.2012 г. |
| 55. | Забрана за огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите под каквато и да е форма | Чл. 136 | - 24 часа преди изборния ден | От 00,00 ч. на 6.10.2012 г. до 20,00 ч. на 7.10.2012 г. |
| 56. | ОИК регистрира застъпниците на кандидатите за кмет на кметство и им издава удостоверения | Чл. 33, ал. 1, т. 19 |  | 7.10.2012 г. |
| 57. | ИЗБОРЕН ДЕН |  |  | 7.10.2012 г. |
| 58. | ОИК обявява края на изборния ден след приключване на гласуването не по-късно от 20,00 часа на 7 октомври 2012 г. | Чл. 33, ал. 1, т. 20 |  | 7.10.2012 г. |
| 50. | Оповестяване на резултати от социологически проучвания | Чл. 137, ал. 3 | След 19,00 ч. на 7.10.2012 г. | 7.10.2012 г. |
| 60. | СИК предава протоколите за резултатите от гласуването за кмет на кметство на ОИК | Чл. 36, ал. 1, т. 4 | + 24 часа от приключване на гласуването | 8.10.2012 г. |
| 61. | СИК предава останалите книжа и материали на общинската администрация | Чл. 36, ал. 1, т. 5 | + 24 часа от приключване на гласуването | 8.10.2012 г. |
| 62. | ОИК установява и обявява резултатите от гласуването и издава удостоверение на избрания кмет на кметство | Чл. 33, ал. 1, т. 21 | + 48 часа след приключване на гласуването | 9.10.2012 г. |
| 63. | ОИК предава в ЦИК документите съгласно изискванията на чл. 250, ал. 1 от ИК за избора за кмет на кметство | Чл. 250, ал. 1 | + 48 часа след получаване на протоколите на СИК |  |
| 64. | ОИК насрочва втори тур за кмет, когато няма избран кандидат | Чл. 33, ал. 1, т. 23 | до 48 часа от обявяване на изборния ден за приключен | 9.10.2012 г. |
| 65. | Партиите, коалициите от партии и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали. При неизпълнение на задължението по чл. 134, ал. 9 от ИК се налага глоба от 1000 до 5000 лв. (чл. 298, ал.1 от ИК) | Чл. 134, ал. 9 | + 3 дни след изборния ден |  |
| 66. | ЦИК публикува на интернет страницата си резултатите от гласуването по избирателни секции | Чл. 26, ал.1, т. 33 |  |  |
| 67. | Кандидатът за кмет, допуснат до участие до втори тур, може да се откаже от участие в срок до 24 часа от обявяване на резултатите от първия тур | Чл. 246, ал. 8 |  |  |
| 68. | Произвеждане на втори тур на изборите за кмет | Чл. 246, ал. 4 | + 7 дни | 14.10.2012 г. |
| 69. | ОИК предава на общинската администрация останалите книжа и материали от изборите | § 5, т. 13 ДР | + 7 дни от обявяване на резултатите |  |

* За дата 6 месеца преди изборния ден съгласно чл. 3, ал. 4 и 5 и чл. 4, ал. 5 и 6 от Изборния кодекс се счита датата 6 април 2012 г. включително.