ХРОНОГРАМА

за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове

на 23 октомври 2011 г.

| № | Основни процедури, събития и действия | Основание от ИК | Време (дни/часове) спрямо изборния ден | Срок до дата (вкл.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Народното събрание насрочва изборите за президент и вицепрезидент на републиката | Чл. 10, ал. 2 |  | Решение на НС от 15.06. 2011 г. |
| 2. | Президентът на републиката насрочва изборите за общински съветници и кметове (Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и изборите за общински съветници и кметове през 2011 г. се произвеждат на една и съща дата) | Чл. 10, ал. 3 § 10, ал. 1 ПЗР |  | Указ № 146 от 20.06.2011 г. |
| 3. | МС възлага координацията и изпълнението на дейностите по организационно-техническата подготовка на изборите на заместник-министър председателя и министър на финансите | Чл. 13, ал. 2 |  | Решение на МС № 479 от 23.06.2011 г. |
| 4. | ЦИК утвърждава образците на изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за изборите за общински съветници и кметове | Чл. 12, ал. 2 | - 3 дни от насрочването на изборите | 18.06.2011 г. 23.06.2011 г. |
| 5. | ЦИК приема и обнародва в ДВ методиките за определяне на резултатите от гласуването при произвеждане на изборите през 2011 г. за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове | § 14, т. 1 ПЗР | 3 месеца от назначаването на ЦИК | до 15.07.2011 г. (ДВ) |
| 6. | ЦИК определя реда за проверка на подиски за участие на независими кандидати и възлага изпълнението на ГД “ГРАО” в МРРБ | Чл. 26, ал.1, т. 30 | - 90 дни | 24.07.2011 г. |
| 7. | ЦИК определя реда за проверка на списъците с имената, ЕГН и подписите на избирателите, подкрепящи регистрацията на партиите, както и реда за проверка на кандидатските листи, и възлага изпълнението на ГД “ГРАО” в МРРБ | Чл. 26, ал.1, т. 31 | - 90 дни | 24.07.2011 г. |
| 8. | Партиите представят в ЦИК заявление за регистрация в изборите за общински съветници и кметове | Чл. 89, ал. 1 | - 75 дни | 08.08.2011 г. |
| 9. | ЦИК регистрира партиите за участие в изборите за общински съветници и кметове | Чл. 89, ал. 1 | - 75 дни | 8.08.2011 г. |
| 10. | ГД “ГРАО” в МРРБ извършва проверка на списъците, представени от партиите по чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК за участие в изборите за общински съветници и кметове | Чл. 90, ал. 4 | - 72 дни | 11.08.2011 г. |
| 11. | ЦИК определя условията, реда и организацията за гласуване извън страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката | Чл. 26, ал. 1, т. 4 | - 70 дни | 13.08.2011 г. |
| 12. | При кмета на съответната община се провеждат консултации за състава на ОИК | Чл. 30, ал. 2 | До – 70 дни | До 13.08.2011 г. |
| 13. | Кметовете на общини представят на ЦИК предложенията за състав на общинската избирателна комисия в случаите, когато е постигнато съгласие между участниците в консултациите | Чл. 30, ал. 5 и 6 § 5, т. 3 ДР | - 70 дни | 13.08.2011 г. |
| 14. | Кметовете на общини изпращат на ЦИК направените предложения за състав на общинската избирателна комисия в случаите, когато не е постигнато съгласие между участниците в консултациите | Чл. 30, ал. 4 § 5, т. 3 ДР | - 70 дни | 13.08.2011 г. |
| 15. | Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства трябва да поискат незабавно, но не по-късно от 70 дни преди изборния ден съгласието на приемащата държава за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката | Чл. 74, ал. 2 | - 70 дни | 13.08.2011 г. |
| 16. | ЦИК приема решение за определяне условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката | Чл. 26, ал. 1, т. 4 | - 70 дни | 13.08.2011 г. |
| 17. | ЦИК изпраща решението за условията, реда и организацията за гласуване извън страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на МВнР | Чл. 26, ал. 1, т. 4 | - 69 дни | 14.08.2011 г. |
| 18. | Областните управители правят предложение до ЦИК въз основа на предложенията от проведените консултации при кмета на съответната община, в случаите, когато кметът на общината или временният кмет на новосъздадената община не е направил предложението до ЦИК за назначаване на ОИК | Чл. 30, ал. 7 | - 67 дни | 16.08.2011 г. |
| 19. | Министърът на външните работи и ръководителите на дипломатическите и консулски представителства публикуват на интернет страницата на МВнР условията и реда за гласуване извън страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката | Чл. 44, ал. 5 | - 67 дни | 16.08.2011 г. |
| 20. | ЦИК назначава общинските избирателни комисии за всяка община | Чл. 30, ал. 1 § 5, т. 3 ДР | - 65 дни | 18.08.2011 г. |
| 21. | Коалициите от партии представят в ЦИК заявление за регистрация в изборите за общински съветници и кметове | Чл. 91, ал. 2 | -65 дни | 18.08.2011 г. |
| 22. | ЦИК незабавно регистрира партия за участие в изборите за общински съветници и кметове в случаите, когато отказът за регистрация по чл. 90, ал. 2 от ИК е отменен от ВАС | Чл. 90, ал. 3 | - 65 дни | 18.08.2011 г. |
| 23. | ЦИК регистрира коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове | Чл. 91, ал. 2 | - 65 дни | 18.08.2011 г. |
| 24. | ЦИК с решение извършва промени в състава на регистрирани коалиции от партии за изборите за общински съветници и кметове | Чл. 92, ал. 1, 2 и 3 | - 65 дни | 18.08.2011 г. |
| 25. | ЦИК изпраща на ОИК списък на регистрираните партии и коалиции от партии, както и информация за извършените промени в състава на регистрираните коалиции от партии незабавно след приключване на регистрацията в изборите за общински съветници и кметове | Чл. 93 | - 64 дни | 19.08.2011 г. |
| 26. | Партиите представят в ЦИК заявление за регистрация в изборите за президент и вицепрезидент на републиката | Чл. 82, ал. 1 | - 60 дни | 23.08.2011 г. |
| 27. | ЦИК регистрира партиите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката | Чл. 82, ал. 1 | - 60 дни | 23.08.2011 г. |
| 28. | Инициативният комитет за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката представя в ЦИК заявление за регистрация, подписано от всички членове на инициативния комитет | Чл. 97, ал. 5, т. 1 | - 60 дни | 23.08.2011 г. |
| 29. | ЦИК регистрира инициативните комитети за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката | Чл. 97, ал. 5, т. 1 | - 60 дни | 23.08.2011 г. |
| 30. | ЦИК определя чрез жребий общината, в която ще се извършва преброяването на гласовете от преброителна комисия в изборите за общински съветници и кметове | § 12, ал. 1 от ПЗР | - 60 дни | 23.08.2011 г. |
| 31. | ЦИК определя структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции | Чл. 26, ал. 1, т. 14 и 15 | - 60 дни | 23.08.2011 г. |
| 32. | ГД “ГРАО” в МРРБ извършва проверка на списъците, представени от партиите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката | Чл. 83, ал. 4 | - 57 дни | 26.08.2011 г. |
| 33. | Кметовете на общини образуват със заповед избирателните секции на територията на общината и утвърждават тяхната номерация и адрес. Заповедта на кмета се обявява публично | Чл. 71, ал. 2 и 3 | - 55 дни | 28.08.2011 г. |
| 34. | ЦИК може да извърши поправка в изборните книжа при констатирани непълноти или технически грешки и ги обнародва в ДВ | Чл. 12, ал. 3 | - 55 дни | 26.08.2011 г. (ДВ) |
| 35. | ЦИК утвърждава образците на указателните табели и табла, както и образците на отличителните знаци на застъпниците | Чл. 26, ал. 1, т. 38 | - 55 дни | 28.08.2011 г. |
| 36. | ГД “Изпълнение на наказанията” в Министерството на правосъдието предоставя на ГД “ГРАО” в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци | Чл. 46, ал. 2 | - 55 дни | 28.08.2011 г. |
| 37. | Кметовете на общини определят местата за обявяване на избирателните списъци и уведомяват ОИК | Чл. 54, ал. 3 § 5, т. 3 от ДР | - 55 дни | 28.08.2011 г. |
| 38. | МВР предоставя на ГД “ГРАО” в МРРБ данни за лицата, които са заминали извън Република България не по-малко от 2 месеца преди изборния ден и не са се завърнали, за заличаване имената им от избирателните списъци | Чл. 56, ал. 1 | - 55 дни | 28.08.2011 г. |
| 39. | Партиите и коалициите от партии могат да подадат заявление за заличаване от състава на коалицията наименованието на партия, която я е напуснала, за изборите за общински съветници и кметове | Чл. 92, ал. 4 | - 55 дни | 28.08.2011 г. |
| 40. | ЦИК заличава от наименованието на коалицията от партии партиите, които са напуснали състава й, и отбелязва в регистъра промените в наименованието й в изборите за общински съветници и кметове | Чл. 92, ал. 4 и 5 | - 55 дни | 28.08.2011 г. |
| 41. | Партия, включена в състава на коалиция от партии, която след регистрацията на коалицията от партии напусне състава й, може да участва на изборите за общински съветници и кметове самостоятелно, ако се регистрира в ОИК | Чл. 92, ал. 6 | - 55 дни | 28.08.2011 г. |
| 42. | Партиите и коалициите от партии, регистрирани в ЦИК, както и образуваните местни коалиции от партии, които ще участват в изборите за общински съветници и кметове се регистрират в ОИК | Чл. 94, ал. 1 Чл. 95, ал. 1 | - 55 дни | 28.08.2011 г. |
| 43. | Инициативните комитети представят в ОИК заявление за регистрация, подписано от всички членове на инициативния комитет, за участие в изборите за общински съветници и кметове | Чл. 97, ал. 5, т. 3 | - 55 дни | 28.08.2011 г. |
| 44. | ЦИК определя условията и сроковете за възлагане чрез конкурс на компютърната обработка на данните от гласуването | Чл. 26, ал. 1, т. 28 | - 54 дни | 29.08.2011 г. |
| 45. | Кметовете на общини изпращат на ГД “ГРАО” в МРРБ списък с адресите на избирателните секции и уведомяват ОИК | Чл. 71, ал. 4 § 5, т. 3 от ДР | - 53 дни | 30.08.2011 г. |
| 46. | ЦИК определя условията и реда за участие на наблюдатели | Чл. 26, ал. 1, т. 26 | - 50 дни | 02.09.2011 г. |
| 47. | ЦИК определя единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място | Чл. 26, ал.1, т. 32 | - 50 дни | 02.09.2011 г. |
| 48. | ЦИК незабавно регистрира партия за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, в случаите когато отказът за регистрация по чл. 83, ал. 2 от ИК е отменен от ВАС | Чл. 83, ал. 3 | - 50 дни | 02.09.2011 г. |
| 49. | Коалициите от партии подават в ЦИК заявление за регистрация за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката | Чл. 84, ал. 2 | - 50 дни | 02.09.2011 г. |
| 50. | ЦИК регистрира коалициите от партии за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката. Коалиции от партии могат да се образуват само от партии, регистрирани в ЦИК | Чл. 84, ал. 2 | - 50 дни | 02.09.2011 г. |
| 51. | Коалициите от партии подават в ЦИК заявление за промени в състава на коалициите от партии за изборите за президент и вицепрезидент на републиката | Чл. 85, ал. 1 и 2 | - 50 дни | 02.09.2011 г. |
| 52. | ЦИК с решение извършва промени в състава на регистрирани коалиции от партии за изборите за президент и вицепрезидент на републиката | Чл. 85, ал. 1 и 2 | - 50 дни | 02.09.2011 г. |
| 53. | ЦИК изпраща на ОИК списък на регистрираните партии и коалиции от партии незабавно след приключване на регистрацията им за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката | Чл. 87 във връзка с чл. 85, ал. 1 и 2 § 5, т. 3 от ДР | - 49 дни | 03.09.2011 г. |
| 54. | Кметовете на общини, съответно кметовете на кметства и кметски наместници или кметовете на райони обявяват част І на избирателните списъци. Избирателните списъци – част І се публикуват на интернет страницата на съответната община | Чл. 54, ал. 1 и 4 | - 40 дни | 12.09.2011 г. |
| 55. | Гражданин на друга държава-членка на ЕС, който желае да бъде вписан в избирателния списък за изборите за общински съветници и кметове представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място | Чл. 63, ал. 1 | - 40 дни | 12.09.2011 г. |
| 56. | Доставчиците на медийни услуги, с изключение на електронните медии, обявяват условията и цените на предоставените от тях услуги на интернет страниците си. Тези условия и цени се изпращат незабавно на Сметната палата и на ЦИК | Чл. 138 | - 40 дни | 12.09.2011 г. |
| 57. | Министерският съвет определя тарифа за заплащане на предизборните предавания по БНТ, БНР и техните регионални центрове от партиите, коалициите от партии и инициативните комитети. Тарифата се изпраща незабавно на Сметната палата и на ЦИК | Чл. 147 | - 40 дни | 12.09.2011 г. |
| 58. | Електронните медии, с изключение на БНТ, БНР и техните регионални центрове определят и обявяват на интернет страницата си условията, реда и тарифите за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети и ги изпращат на Сметната палата. Електронните медии с национален обхват предоставят тези условия, ред и тарифи на ЦИК. Електронните медии с регионален и местен обхват предоставят тези условия, ред и тарифи на ОИК | Чл. 148, ал. 2 и 3 | - 40 дни | 12.09.2011 г. |
| 59. | Кметовете на общини предават на ГД “ГРАО” в МРРБ данни за автоматизирано отпечатване на избирателните списъци за изборите за общински съветници и кметове – част ІІ | Чл. 52, ал. 5 | - 35 дни | 17.09.2011 г. |
| 60. | ЦИК регистрира кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката | Чл. 112, ал. 3 | - 35 дни | 17.09.2011 г. |
| 61. | ЦИК утвърждава техническия образец и защитата на бюлетините, определя съвместно с МС условията и реда за отпечатването им. ЦИК утвърждава образец на кочан с бюлетините при избор за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове | Чл. 26, ал. 1, т. 16 | - 33 дни | 19.09.2011 г. |
| 62. | Партиите и коалициите от партии подават заявление в ЦИК за заличаване от състава на коалицията напусналата я партия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката | Чл. 85, ал. 4 във връзка с ал. 3 | - 32 дни | 20.09.2011 г. |
| 63. | ЦИК с решение извършва промени в състава на регистрирани коалиции от партии за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, изразяващи се в напускане на партии от състава на коалициите | Чл. 85, ал. 4 и 5 | - 32 дни | 20.09.2011 г. |
| 64. | ЦИК с решение заличава от наименованието на коалицията от партии Партиите, които са напуснали състава й | Чл. 85, ал. 5 | - 32 дни | 20.09.2011 г. |
| 65. | ЦИК предава подписките на инициативните комитети за издигане на президент и вицепрезидент на републиката незабавно след постъпването им на ГД “ГРАО” в МРРБ, а ГД “ГРАО” в МРРБ извършва проверка на предадените подписки | Чл. 113, ал. 2 | - 32 дни | 20.09.2011 г. |
| 66. | ЦИК установява резултата от подписката за издигане на президент и вицепрезидент на републиката | Чл. 113, ал. 3 | - 32 дни | 20.09.2011 г. |
| 67. | Инициативният комитет предава на ОИК подписката за издигане на независим кандидат за общински съветник или кмет. ОИК предава незабавно подписката на териториалното звено на ГД „ГРАО” в МРРБ за проверка | Чл. 125, ал. 4 | - 32 дни | 20.09.2011 г. |
| 68. | ОИК регистрира кандидатските листи за общински съветници и кандидатите за кметове | Чл. 126, ал. 3 | - 32 дни | 20.09.2011 г. |
| 69. | ЦИК изпраща на ОИК информация за извършените промени в състава и наименованието на регистрираните коалиции от партии за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката незабавно след извършване на промените | Чл. 87 във връзка с чл. 85, ал. 4 и 5 § 5, т. 3 от ДР | - 31 дни | 21.09.2011 г. |
| 70. | ЦИК определя чрез жребий, проведен в присъствието на представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати, поредността на вписване на кандидатските листи в бюлетината при избори за президент и вицепрезидент на републиката и обявява резултатите от жребия | Чл. 26, ал. 1, т. 18 Чл. 168, ал. 1 | - 31 дни | 21.09.2011 г. |
| 71. | ОИК определя чрез жребий, проведен в присъствието на представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати за общински съветници и кметове, поредните номера на партиите, коалициите от партии и независимите кандидати в бюлетините и обявява резултатите от жребия | Чл. 33, ал. 1, т. 9 Чл. 173, ал. 1 | - 31 дни | 21.09.2011 г. |
| 72. | ЦИК одобрява постигнатите споразумения между генералните директори на БНТ, БНР и упълномощени представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети за екипите, формите и темите на диспутите за отразяване на предизборната кампания. Одобреното споразумение се изпраща незабавно на Сметната палата | Чл. 139, ал. 4 | - 31 дни | 21.09.2011 г. |
| 73. | ЦИК чрез жребий определя реда за представяне на кандидатите в различните форми на предизборната кампания по БНТ и БНР и обявява определения от жребия ред | Чл. 141, ал. 2 | - 31 дни | 21.09.2011 г. |
| 74. | ОИК чрез жребий определя реда за представяне на кандидатите в различните форми на предизборната кампания по регионалните радио- и телевизионни центрове и обявява определения от жребия ред | Чл. 146, ал. 3 | - 31 дни | 21.09.2011 г. |
| 75. | Кметовете на общини представят на ОИК предложенията за състав на секционните избирателни комисии, в случаите, когато е постигнато съгласие между участниците в консултациите | Чл. 34, ал. 6 и 7 | - 30 дни | 22.09.2011 г. |
| 76. | Кметовете на общини изпращат на ОИК предложенията на партиите и коалициите от партии за състав на секционните избирателни комисии в случаите, когато не е постигнато съгласие между участниците в консултациите | Чл. 34, ал. 5 | - 30 дни | 22.09.2011 г. |
| 77. | ОИК с решение формира единните номера на избирателните секции в общината съобразно единната номерация на секциите, определена с решение на ЦИК | Чл. 71, ал. 6 § 5, т. 3 от ДР | - 30 дни | 22.09.2011 г. |
| 78. | ЦИК обнародва в ДВ кандидатските листи за президент и вицепрезидент на републиката | Чл. 114 | - 30 дни | 22.09.2011 г. (ДВ) |
| 79. | Избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна урна заявяват желанието си чрез заявление по образец до общинската администрация по постоянен или настоящ адрес | Чл. 176, ал. 1 | - 30 дни | 22.09.2011 г. |
| 80. | Областният управител прави предложение до ЦИК за назначаване на експериментална преброителната комисия в общината, определена чрез жребий от ЦИК, за изборите за общински съветници и кметове | § 12, ал. 2, изр. 1 ПЗР | - 30 дни | 22.09.2011 г. |
| 81. | Откриване на предизборната кампания | Чл. 128 | - 30 дни | От 23.09.2011 г. |
| 82. | ГД “ГРАО” в МРРБ извършва проверка на подписките за независими кандидати за общински съветници или кметове, предадени от ОИК | Чл. 125, ал. 4 | - 29 дни | 23.09.2011 г. |
| 83. | ОИК установява резултата от подписката на независимите кандидати за общински съветник или кмет | Чл. 125, ал. 5 | - 29 дни | 23.09.2011 г. |
| 84. | ЦИК определя размера и вида на таблото, което се поставя пред изборното помещение | Чл. 190, ал. 4 | - 25 дни | 27.09.2011 г. |
| 85. | ОИК назначава СИК в страната, включително и подвижните секционни избирателни комисии | Чл. 34, ал. 1 § 5, т. 3 от ДР | - 25 дни | 27.09.2011 г. |
| 86. | Български гражданин, който желае да гласува в чужбина, заявява за това чрез заявление по образец, подадено лично или чрез писмо или в електронна форма до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава. Краен срок за подаване на заявления в дипломатическите и консулските представителства за гласуване извън страната | Чл. 44, ал. 2 | - 25 дни | 27.09.2011 г. |
| 87. | Кметовете на общини, съответно кметовете на кметства и кметски наместници или кметовете на райони обявяват част ІІ на избирателните списъци. Избирателните списъци – част ІІ се публикуват на интернет страницата на съответната община | Чл. 54, ал. 2 и 4 | - 25 дни | 27.09.2011 г. |
| 88. | ЦИК назначава експерименталната преброителна комисия | § 12, ал. 2 | - 25 дни | 27.09.2011 г. |
| 89. | Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България предоставят на ЦИК информация за постъпилите заявления за гласуване в чужбина | Чл. 74, ал. 5, изр. 1 | - 23 дни | 29.09.2011 г. |
| 90. | ЦИК определя населените места в чужбина, в които ще се образуват избирателни секции | Чл. 74, ал. 5, изр. 2 | - 21 дни | 01.10.2011 г. |
| 91. | ЦИК определя условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден | Чл. 26, ал. 1, т. 21 | - 20 дни | 02.10.2011 г. |
| 92. | Партията или коалицията от партии при отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката, при смърт или изпадане в трайна невъзможност на кандидата й да участва в изборите може да предложи за регистриране друг кандидат | Чл. 115, ал. 4 и 5 | - 20 дни | 02.10.2011 г. |
| 93. | Партията или коалицията от партии при отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидата за общински съветник или кмет, при смърт или изпадане в трайна невъзможност на кандидата й да участва в изборите може да предложи за регистриране друг кандидат | Чл. 127, ал. 4 и 5 | - 20 дни | 02.10.2011 г. |
| 94. | ЦИК определя реда за преброяване на гласовете и за организиране на работата на експерименталната преброителна комисия, включително за назначаването на преброители в преброителната комисия и утвърждава образците на документите на преброителната комисия | § 12, ал. 3, т. 2 ПЗР | - 20 дни | 02.10.2011 г. |
| 95. | Министърът на външните работи и ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България публикуват списъците на лицата, заявили желание да гласуват извън страната, на интернет страницата на МВнР и на дипломатическите и консулските представителства | Чл. 44, ал. 6 | - 18 дни | 04.10.2011 г. |
| 96. | Бюлетините за избор на президент и вицепрезидент започват да се отпечатват не по-рано от 18 дни преди изборния ден | Чл. 168, ал. 5 | - 18 дни | От 05.10.2011 г. |
| 97. | Бюлетините за избор на общински съветници и кметове започват да се отпечатват не по-рано от 18 дни преди изборния ден | Чл. 173, ал. 4 | - 18 дни | От 05.10.2011 г. |
| 98. | При министъра на външните работи или оправомощен от него зам.-министър се провеждат консултации с парламентарно представените партии и коалиции от партии и партиите, които имат членове в ЕП, за определяне на съставите на СИК в чужбина | Чл. 37, ал. 2 и 4 | - 16 дни | 06.10.2011 г. |
| 99. | Министърът на външните работи или оправомощен от него зам.-министър при постигнато съгласие на участниците в консултациите, представя в ЦИК предложенията за състава на СИК в чужбина и документите по чл. 37, ал. 7, т. 2, 3 и 4 от ИК | Чл. 37, ал. 8 | - 15 дни | 07.10.2011 г. |
| 100. | Министърът на външните работи или оправомощен от него зам.-министър при непостигнато съгласие на участниците в консултациите, изпраща на ЦИК предложенията на партиите и коалициите от партии, участвали в консултациите | Чл. 37, ал. 6 | - 15 дни | 07.10.2011 г. |
| 101. | МВнР изпраща на ГД “ГРАО” в МРРБ получените от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България данни за българските граждани, които са заявили, че ще гласуват в чужбина за автоматизирано заличаване от избирателните списъци за гласуване в Република България | Чл. 44, ал. 4, изр. 2 | - 15 дни | 07.10.2011 г. |
| 102. | ГД “Изпълнение на наказанията” към Министерството на правосъдието предоставя на ГД “ГРАО” в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, за автоматизирано заличаване от избирателните списъци (повторно) | Чл. 46, ал. 2 | - 15 дни | 07.10.2011 г. |
| 103. | МВР предоставя на ГД “ГРАО” в МРРБ данни за лицата, които са заминали извън Република България не по-малко от 2 месеца преди изборния ден за автоматизирано заличаване имената им от избирателните списъци (повторно) | Чл. 56, ал. 1 | - 15 дни | 07.10.2011 г. |
| 104. | Общинската администрация издава удостоверения за гласуване на друго място на служебно заетите лица в произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката | Чл. 49, ал. 4 § 1, т. 13 ДР | - 14 дни | 08.10.2011 г. |
| 105. | Краен срок за подаване на заявления и вписване на избирател в списъците по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места | Чл. 53, ал. 1 | - 14 дни | 08.10.2011 г. |
| 106. | Краен срок за подаване на заявление на основание § 5, т.1 от ДР на ИК – отнася се за избирателите, които за двата вида избори на 23 октомври 2011 г. са включени в избирателните списъци в различни населени места и не могат с искане по настоящ адрес да гласуват на всички видове избори в едно и също населено място | § 5, т. 1 от ДР | - 14 дни | 08.10.2011 г. |
| 107. | ЦИК назначава СИК извън страната при изборите за президент и вицепрезидент на републиката | Чл. 37, ал. 1 | - 12 дни | 10.10.2011 г. |
| 108. | Общинските администрации по постоянен адрес предават на ГД “ГРАО” в МРРБ данни за издадените удостоверения за гласуване на друго място за автоматизирано заличаване на лицата от списъците по постоянен адрес | Чл. 49, ал. 5 | - 12 дни | 10.10.2011 г. |
| 109. | Общинските администрации и кметствата представят на ОИК копие от регистъра за издадените удостоверения за гласуване на друго място | Чл. 49, ал. 10 § 5, т. 3 от ДР | - 12 дни | 10.10.2011 г. |
| 110. | Общинските администрации по настоящ адрес предават на ГД “ГРАО” в МРРБ информация за подадените искания за гласуване по настоящ адрес за автоматизирано включване на избирателя в избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес | Чл. 53, ал. 3 | - 12 дни | 10.10.2011 г. |
| 111. | Общинските администрации по постоянен адрес на гражданите, подали заявление по § 5, т. 1 от ДР на ИК за издаване на удостоверение за гласуване в определено населено място, предават информация на ГД „ГРАО” в МРРБ за издадените удостоверения – за заличаване от избирателните списъци по постоянен адрес в изборите за президент и вицепрезидент на републиката | § 5, т. 1 от ДР | - 12 дни | 10.10.2011 г. |
| 112. | Партиите и коалициите от партии могат да правят промени в състава на СИК извън страната с предложение до ЦИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката | Чл. 37, ал. 12, изр. 1 и 2 | - 7 дни | 15.10.2011 г. |
| 113. | Избирателите подават до кмета на общината/района/кметството заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци | Чл. 50, ал. 2 | - 7 дни | 15.10.2011 г. |
| 114. | ЦИК издава разрешения за провеждане на социологически проучвания в изборния ден | Чл. 137, ал. 1 | - 7 дни | 15.10.2011 г. |
| 115. | ОИК оповестява по подходящ начин чрез средствата за масова информация мерките, позволяващи на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението да гласуват | Чл. 175, ал. 1 | - 7 дни | 15.10.2011 г. |
| 116. | Когато партия или коалиция от партии не е направила предложение за членове на СИК извън страната, ЦИК назначава за членове на СИК извън страната, лица предложени от ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства или от министъра на външните работи или оправомощен от него зам.-министър | Чл. 37, ал. 13 | - 5 дни | 17.10.2011 г. |
| 117. | ЦИК извършва промени в съставите на СИК извън страната по предложение на партиите или коалициите от партии в изборите за президент и вицепрезидент на републиката | Чл. 37, ал. 12, изр. 3 | - 5 дни | 17.10.2011 г. |
| 118. | Край на предизборната агитация (кампания) | Чл. 133, ал. 5 | - 24 часа преди изборния ден | До 24,00 ч. на 21.10.2011 г. |
| 119. | Забрана за огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите под каквато и да е форма | Чл. 136 | - 24 часа преди изборния ден | От 00,00 ч. на 22.10.2011 г. до 20,00 ч. на 23.10.2011 г. |
| 120. | ОИК регистрира застъпниците на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката и на кандидатите за общински съветници и кметове и им издава удостоверения | Чл. 33, ал. 1, т. 19 § 5, т. 3 от ДР |  | 23.10.2011 г. |
| 121. | ИЗБОРЕН ДЕН |  |  | 23.10.2011 г. |
| 122. | ЦИК обявява края на изборния ден след приключване на гласуването на територията на страната не по-късно от 20,00 часа на 23 октомври 2011 г. | Чл. 26, ал. 1, т. 36 |  | 23.10.2011 г. |
| 123. | ОИК обявява края на изборния ден след приключване на гласуването на територията на общината не по-късно от 20,00 часа на 23 октомври 2011 г. | Чл. 33, ал. 1, т. 20 |  | 23.10.2011 г. |
| 124. | Оповестяване на резултати от социологически проучвания | Чл. 137, ал. 3 | След 19,00 ч. на 23.10.2011 г. | 23.10.2011 г. |
| 125. | СИК предава протоколите за резултатите от гласуването за президент и вицепрезидент на републиката и от гласуването за общински съветници и кметове на ОИК | Чл. 36, ал. 1, т. 4 § 5, т. 3 от ДР | + 24 часа от приключване на гласуването | 24.10.2011 г. |
| 126. | СИК предава останалите книжа и материали на общинската администрация | Чл. 36, ал. 1, т. 5 | + 24 часа от приключване на гласуването | 24.10.2011 г. |
| 127. | СИК извън страната изпраща на ЦИК протокол-грама с резултатите от изборите, сканиран екземпляр от протокола на СИК и сканиран списък за гласуване извън страната | Чл. 39, ал. 1, т. 5 | Незабавно, но не по-късно от 24,00 часа местно време | 23.10.2011 г./ 24.10.2011 г. |
| 128. | ЦИК обявява имената на кандидатите за президент и вицепрезидент, между които ще се произведе нов избор | Чл. 26, ал. 3, т. 2 | + 48 часа от обявяване на изборния ден за приключен | 25.10.2011 г. |
| 129. | ОИК установява и обявява резултатите от гласуването и издава удостоверения на избраните общински съветници и кметове | Чл. 33, ал. 1, т. 21 | + 48 часа след приключване на гласуването | 25.10.2011 г. |
| 130. | Председателят или заместник-председателят, секретарят и член на ОИК предават на ЦИК екземпляра от протокола на ОИК, екземплярите от протоколите на СИК, предназначени за ЦИК и копия от разписките за изборите за президент и вицепрезидент на републиката | Чл. 241, ал. 1 § 5, т. 3 от ДР | + 48 часа след получаване на последния протокол на СИК |  |
| 131. | ОИК предава в ЦИК документите съгласно изискванията на чл. 250, ал. 1 от ИК за изборите за общински съветници и кметове | Чл. 250, ал. 1 | + 48 часа след получаване на протоколите на СИК |  |
| 132. | ЦИК обявява резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на републиката Когато никой от кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката не е избран, ЦИК определя първите двама кандидати, получили най-много гласове за произвеждане на нов избор | Чл. 254, ал. 1 и 2 | + 48 часа от обявяване на изборния ден за приключен | 25.10.2011 г. |
| 133. | ЦИК насрочва нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, който е не по-късно от 7 дни от 23.10.2011 г. | Чл. 254, ал. 2 Чл. 26, ал. 3, т. 1 | + 48 часа от обявяване на изборния ден за приключен | 25.10.2011 г. |
| 134. | ОИК насрочва втори тур за кмет, когато няма избран кандидат | Чл. 33, ал. 1, т. 23 | до 48 часа от обявяване на изборния ден за приключен | 25.10.2011 г. |
| 135. | Предизборната кампания за новия избор на изборите за президент и вицепрезидент на републиката започва от определяне на кандидатите до 24 часа преди изборния ден | Чл. 254, ал. 3 |  | от 25.10.2011 г./ до 28.10.2011 г. |
| 136. | В 7 дневния срок между първия и новия избор, определените кандидати за президент или вицепрезидент на републиката, получили най-много действителни гласове, могат да се откажат от участие в новия избор. ЦИК при отказ от участие в новия избор определя кандидати от следващата по броя на действителните гласове листа за участие в този избор | Чл. 255, ал. 1 | + 24 часа от обявяване на резултатите от изборите | 26.10.2011 г. |
| 137. | При смърт или тежко заболяване на някои от кандидатите от листите, получили най-много действителни гласове, настъпили между първия и новия избор, ЦИК отлага избора и насрочва нов избор за президент и вицепрезидент на републиката | Чл. 255, ал. 2, изр. 1 | + 14 дни от датата на втория избор | 13.11.2011 г. |
| 138. | Ръководствата на съответната партия или коалиция от партии, при смърт или тежко заболяване на някои от кандидатите от тяхната листа, могат да регистрират нови кандидати в ЦИК по реда на чл. 112 от ИК за участие в новия избор | Чл. 255, ал. 2, изр. 2 | + 3 дни от решението на ЦИК за новия избор |  |
| 139. | Партиите, коалициите от партии и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали. При неизпълнение на задължението по чл. 134, ал. 9 от ИК се налага глоба от 1000 до 5000 лв. (чл. 298, ал.1 от ИК) | Чл. 134, ал. 9 | + 3 дни след изборния ден |  |
| 140. | ЦИК обявява окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент на републиката | Чл. 256, ал. 1 | + 3 дни след изборния ден |  |
| 141. | ЦИК публикува на интернет страницата си резултатите от гласуването по избирателни секции | Чл. 26, ал.1, т. 33 |  |  |
| 142. | Кандидатът за кмет, допуснат до участие до втори тур, може да се откаже от участие в срок до 24 часа от обявяване на резултатите от първия тур | Чл. 246, ал. 8 |  | 26.10.2011 г. |
| 143. | Произвеждане на втори тур на изборите за кмет | Чл. 246, ал. 4 | + 7 дни | 30.10.2011 г. |
| 144. | ОИК предава на общинската администрация останалите книжа и материали от изборите | § 5, т. 13 ДР | + 7 дни от обявяване на резултатите |  |
| 145. | ЦИК с решение възстановява депозита на партиите и инициативните комитети, които отговарят на условията на чл. 79, ал. 2, т. 1 и 2 от ИК | Чл. 79, ал. 2 | + 7 дни от обявяване на резултатите |  |
| 146. | ЦИК обнародва в ДВ резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на републиката | Чл. 256, ал. 1 | + 7 дни след изборния ден |  |
| 147. | ЦИК публикува резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове по избирателни секции в отделни бюлетини | Чл. 26, ал. 1, т. 34 § 12, ал. 3, т. 3 ПЗР | + 40 дни | 2.12.2011 г. |